|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RELATIONS | TASK | ID |
| F1S4 | عقد قرارداد برای خرید تجهیزات و مصالح | 4 |
|  | محاسبه و تخمین اقلام مورد نیاز | 1 |
| F6S7 | بیمه کردن کارگران | 7 |
| F2S5 | ثبت آگهی استخدام | 5 |
|  | محاسبه و تخمین کارگران مورد نیاز | 2 |
| F5S6 | مصاحبه و استخدام کارگر | 6 |
|  | بررسی پیمانکاران | 3 |
| F3S8 | برگزاری مناقصه | 8 |
| F8S9 | عقد قرارداد نهایی | 9 |
|  | نقشه‌ی درمانگاه | 10 |
|  | نقشه‌ی سوله‌ی ورزشی | 11 |
|  | نقشه‌ی اتاق حراست | 12 |
| F10S13,F11S13,F12S13,F15S13,F18S13,F19S13,F20S13,F20.5S13 | نقشه‌ی شبکه‌ی آبرسانی | 13 |
| F10S4,F11S14,F12S14,F15S14,F18S14,F19S14,F20S14,F20.5S14 | نقشه‌ی شبکه‌ی برق | 14 |
| F10S15,F11S15,F12S15,F20.5S15,F20S15 | نقشه‌ی معابر و فضای سبز | 15 |
| F10S16,F11S16,F12S16,F15S16,F18S16,F19S16,F20S16,F20.5S16 | نقشه‌ی شبکه‌ی فاضلاب | 16 |
| F10S17,F11S17,F12S17,F15S17,F18S17,F19S17,F20S17,F20.5S17 | نقشه‌ی انشعاب گاز | 17 |
|  | نقشه‌ی دفتر خوابگاه | 18 |
|  | نقشه‌ی اتاق امور‌تغذیه | 19 |
|  | نقشه‌ی سوپر‌مارکت | 20 |
|  | نقشه ی بلوک ها | 20.5 |
|  | اسکلت‌بندی اتاق امور‌تغذیه | 21 |
| F21S22 | نازک‌کاری اتاق امور‌تغذیه | 22 |
|  | اسکلت‌بندی اتاق حراست | 23 |
| F23S24 | نازک‌کاری اتاق حراست | 24 |
| F27S25 | نصب شرآلات و برق‌کشی بلوک‌ها | 25 |
| F28S26 | فوندانسیون‌کاری بلوک‌ها | 26 |
| F26S27 | بتن‌ریزی و استحکام بلوک‌ها | 27 |
|  | خاک‌برداری بلوک‌ها | 28 |
| F30F29,F25S29,F27S29فعالیت ها زیگزاگی هستند و باید باهم به اتمام برسند. | نارک‌کاری بلوک‌ها | 29 |
| F27S30 | تاسیسات‌بندی بلوک‌ها | 30 |
| F33S31 | نصب شیرآلات و برق‌کشی درمانگاه | 31 |
| F34S32 | فوندانسیون‌کاری درمانگاه | 32 |
| F32S33 | بتن‌ریزی و استحکام درمانگاه | 33 |
|  | خاک‌برداری درمانگاه | 34 |
| F33S35,F31F35,F36F35فعالیت ها زیگزاگی هستند و باید باهم به اتمام برسند. | نارک‌کاری درمانگاه | 35 |
| F33S36 | تاسیسات‌بندی درمانگاه | 36 |
|  | اسکلت‌بندی دفتر خوابگاه | 37 |
| F37S37.5 | نازک‌کاری دفتر خوابگاه | 37.5 |
|  | اسکلت‌بندی سوپر‌مارکت | 38 |
| F38S39 | نازک‌کاری سوپر‌مارکت | 39 |
| F44S40,F40F41 | نصب کفپوش سوله‌‌ی ورزشی | 40 |
| F44S41 | نازک‌کاری سوله‌ی ورزشی | 41 |
|  | خاکبرداری سوله‌ی ورزشی | 42 |
| F42S43,F43F44 | ساخت سکوی سوله‌ی ورزشی | 43 |
| F42S44, | نصب اسکلت فلزی سوله‌ی ورزشی | 44 |
|  | شبکه‌ی برق محوطه | 45 |
|  | شبکه‌ی تلفن محوطه | 46 |
|  | شبکه‌ی آب و فاضلاب محوطه | 47 |
| F48F47هر دو مستلزم کندن زمین میباشند. | لوله‌های گاز محوطه | 48 |
| F48S49,F46S49,F45S49 | چمن‌کاری فضای سبز | 49 |
| F50F49 | کاشت درختان فضای سبز | 50 |
|  | جدول‌بندی معابر | 51 |
| F51S52 | سنگ‌فرش کردن معابر | 52 |
| F52S53 | نصب تابلو‌ی معابر | 53 |
|  | مستندات اجرایی | 54 |
|  | نقشه‌ی کامل خوابگاه | 55 |
| F57S56 | گزارش عملکرد | 56 |
|  | گزارش‌های مالی | 57 |
|  |  | 58 |
|  |  | 59 |
|  |  | 60 |
|  |  | 61 |
|  |  | 62 |
|  |  |  |