|  |  |
| --- | --- |
| time | task |
| از wbs حذف شود/ در توضیحات نوشته شود که ما یک پیمانکار مرجع داریم و او مصالح را نیز تامین میکند | عقد قرار داد برای خرید تجهیزات م مصالح |
| 1 هفته | محاسبه و تخمین اقلام مورد نیاز |
| 1 هفته | بررسی پیمانکاران |
| 2هفته | برگزاری مناقصه |
| 3 روز | عقد قرار داد نهایی |
| از wbs حذف شود | محاسبه ی تخمین میزان کار پیمان کار |
|  | نقشه ی درمانگاه |
|  | نقشه ی سوله ی ورزشی |
|  | نقشه ی اتاق حراست |
|  | نقشه ی شبکه ی ابرسانی |
|  | نقشه ی شبکه ی برق |
|  | نقشه ی شبکه ی فاضلاب |
|  | نقشه ی معابر |
|  | نقشه ی انشعاب گاز |
|  | نقشه ی دفتر خوابگاه |
|  | نقشه ی اتاق امور تغذیه |
|  | نقشه ی سوپرمارکت |
| - | مجوز ساخت |
| - | مجوز شهرداری |
| - | مجوز برق |
| - | مجوز تلفن |
| - | مجوز گاز |
| - | مجوز آبفا |
|  | نقشه ی بلوک ها |