## فعالیت ها
شماره | فعالیت | زمان(براساس روز) | پیشنیازی | lag
1 | تحویل دادنی ها و فرآیند آغازین
2 | نقشه ها |  |  |  | توضیح: همه ی LAG ها از جنس MIN هستند!
3 | نقشه بلوک ها | 10 | F27S3
4 | نقشه درمانگاه | 2 | F27S4 |  | توضیح: اکسل سمت راست شبکه‌ای به صورت AON
5 | نقشه سوله ورزشی | 2 | F27S5 |  | بوده است؛ به همین دلیل شماره‌ی هر فعالیت، صرفا
6 | نقشه معابر | 5 | F3S6,F4S6,F5S6,F8S6,F9S6,F10S6,F11S6 |  | نشان‌دهنده‌ی اسم آن فعالیت است و به همین دلیل
7 | نقشه محوطه |  |  |  | ممکن است فعالیتی پیشنیاز فعالیت دیگری باشد
8 | نقشه اتاق امورتغذیه | 1 | F27S8 |  | اما دارای شماره‌ی بزرگتر!
9 | نقشه دفتر خوابگاه | 1 | F27S9
10 | نقشه سوپرمارکت | 1 | F27S10
11 | نقشه اتاق حراست | 1 | F27S11
12 | نقشه شبکه آبرسانی | 10 | F3S12,F4S12,F5S12,F6S12,F8S12,F9S12,F10S12,F11S12
13 | نقشه شبکه فاضلاب | 10 | F3S13,F4S13,F5S13,F6S13,F8S13,F9S13,F10S13,F11S13
14 | نقشه شبکه برق | 10 | F3S14,F4S14,F5S14,F6S14,F8S14,F9S14,F10S14,F11S14
15 | نقشه انشعاب گاز | 10 | F3S15,F4S15,F5S15,F6S15,F8S15,F9S15,F10S15,F11S15
16 | قراردادها
18 | منابع انسانی
19 | ثبت آگهی استخدام | 2 | F23S20
20 | مصاحبه و استخدام کارگران | 7 | F20S21
21 | بیمه کردن کارگران | 2 | F21S22
22 | محاسبه و تخمین کارگران مورد نیاز | 3
23 | پیمانکاران
24 | محاسبه و تخمین اقلام مورد نیاز | 7
25 | بررسی پیمانکاران | 7
26 | برگزاری مناقصه | 14 | F25S26
27 | عقد قرارداد نهایی | 3 | F26S27
28 | تحویل دادنی ها و فرآیند اجرایی
29 | بلوک ها
30 | خاکبرداری | 60 | F3S30
31 | اجرای فوندانسیون | 75 | F30S31
32 | بتن ریزی و سفت کاری | 90 | F31S32
33 | تاسیسات بندی | 90 | F32S33
34 | نازک کاری | 150 | F35S34,F33S34-10 | -10
35 | دیوار چینی | 60 | F32S35
36 | درمانگاه
37 | خاکبرداری(درمانگاه) | 10 | F4S37
38 | فوندانسیون کاری(درمانگاه) | 20 | F37S38
39 | یتن ریزی و استحکام(درمانگاه) | 15 | F38S39
40 | تاسیسات بندی(درمانگاه) | 15 | F39S40
41 | دیوار چینی(درمانگاه) | 10 | F39S41
42 | نازک کاری(درمانگاه) | 30 | F41S42,F40S42-2 | -2
43 | سوله ورزشی
44 | خاکبرداری(سوله ورزشی) | 20 | F5S45
45 | نصب اسکلت فلزی(سوله ورزشی) | 10 | F44S45
46 | نازک کاری(سوله ورزشی) | 45 | F47S46
47 | دیوار چینی(سوله ورزشی) | 25 | F45S47
48 | نصب کفپوش(سوله ورزشی) | 5 | F46S48+3 | 3
49 | ساخت سکو(سوله ورزشی) | 10 | F46S49-2 | -2
50 | اتاق حراست
51 | اسکلت بندی(اتاق حراست) | 15 | F11S51
52 | نازک کاری(اتاق حراست) | 15 | F51S52
53 | سوپرمارکت
54 | اسکلت بندی(سوپرمارکت) | 15 | F10S54
55 | نازک کاری(سوپرمارکت) | 15 | F54S55
56 | دفتر خوابگاه
57 | اسکلت بندی(دفتر خوابگاه) | 15 | F9S57
58 | نازک کاری(دفتر خوابگاه) | 15 | F57S58
59 | اتاق امورتغذیه
60 | اسکلت بندی(اتاق امورتغذیه) | 15 | F8S60
61 | نازک کاری(اتاق امورتغذیه) | 15 | F60S61
62 | محوطه
63 | تاسیسات محوطه
64 | کندن زمین | 5
65 | نصب شبکه آب و فاضلاب | 30 | F12S65,F13S65,F64S65
66 | لوله های گاز | 15 | F15S66,F64S66,F65F66
67 | شبکه برق | 15 | F14S67
68 | شبکه تلفن | 10 | F67S68
69 | فضای سبز
70 | کاشت درختان | 10 | F71F70
71 | چمن کاری | 20 | F66S71,F73S71+5 | 5
72 | معابر
73 | جدول بندی | 15
74 | سنگ فرش کردن | 30 | F73S74
75 | نصب تابلو | 3 | F74S75+2 | 2
76 | تحویل دادنی ها و فرآیند اختتامی
78 | گزارشهای پایانی
79 | گزارشهای مالی | 10 | F80S79
80 | مستندات اجرایی | 20
81 | گزارش عملکرد | 10 | F80S81

## منابع
شماره | منابع | مقدار
1 | کارگر | 250
2 | باغبان | 10
3 | مهندسین سازه | 3
4 | مهندسین نقشه برداری | 2
5 | لودر | 1
6 | کامیون | 15
7 | بالابر | 3
8 | سیمان | 2100 تن
9 | بتن | 700 تن
10 | شن | 20000تن
11 | ماسه | 60000تن
12 | بلوک سیمانی | 100000
13 | گچ | 7000کیسه 40 کیلویی
14 | تیر آهن | 70 تن
15 | چمن | 50 رول
16 | رنگ | 3000کیلو
17 | کاشی و سرامیک | 2میلیون عدد
18 | چسب سرامیک | 300 تن
19 | قیر | 7تن
20 | موزائیک | 500 هزار
21 | درخت | 20نهال
22 | کفپوش | 1200 متری
23 | تجهیزات پزشکی | 15 مورد